## Hoja1
SmartPark
Título del Proyecto |  | Fecha inicio |  |  |  | Duracion del proyecto en dias
SmartPark |  | 2026-08-19
Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  |  | 89
Ilvar Camelo |  | 2026-11-15
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios
1 | Concepción e Inicio del Proyecto |  |  | 19/08/2026 | 22/08/2026 | 4 |  | Estado
I-01 | Elaborar Acta de Constitución del Proyecto | Completo | Johan Camilo (PM) | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 2 |  | No Iniciado
I-02 | Identificar interesados del proyecto | Completo | Johan Camilo | 21/08/2026 | 21/08/2026 | 1 |  | En progreso
I-03 | Elaborar lista general de actividades | Completo | Johan Camilo | 22/08/2026 | 22/08/2026 | 1 |  | Completo
2 | Definición y Planificación del Proyecto |  |  | 23/08/2026 | 2026-09-09 | 18
P-01 | Definir alcance y objetivos operativos | No Iniciado | PM / Equipo | 23/08/2026 | 24/08/2026 | 2 |  | En Espera
P-02 | Levantar y validar requisitos | No Iniciado | Juan Sebastián Sánchez | 25/08/2026 | 26/08/2026 | 2
P-03 | Elaborar y aprobar SRS | No Iniciado | Juan Sebastián Sánchez | 27/08/2026 | 28/08/2026 | 2
P-04 | Definir EDT/WBS | No Iniciado | Johan Camilo | 29/08/2026 | 30/08/2026 | 2
P-05 | Elaborar cronograma | No Iniciado | Johan Camilo | 31/08/2026 | 2026-01-09 | 2
P-06 | Planificar recursos | No Iniciado | Johan Camilo | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 2
P-07 | Planificar presupuesto y costos | No Iniciado | Johan Camilo | 2026-04-09 | 2026-05-09 | 2
P-08 | Elaborar plan de riesgos | No Iniciado | Equipo | 2026-06-09 | 2026-07-09 | 2
P-09 | Definir plan de calidad | No Iniciado | Jhoan Molina (QA) | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 1
P-10 | Definir plan de comunicaciones | No Iniciado | Johan Camilo | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1
3 | Lanzamiento y Ejecución del Proyecto |  |  | 2026-10-09 | 27/10/2026 | 48
E-01 | Validar requisitos con interesados | No Iniciado | Juan Sebastián Sánchez | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1
E-02 | Gestionar cambios y priorizar requisitos | No Iniciado | PM / Analista | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1
E-03 | Diseñar arquitectura general de la solución | No Iniciado | Sergio Galvis | 2026-12-09 | 13/09/2026 | 2
E-04 | Diseñar modelo de datos | No Iniciado | Ilvar Camelo | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 2
E-05 | Diseñar arquitectura API REST | No Iniciado | Sergio Galvis | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 2
E-06 | Diseñar prototipo navegable UI/UX | No Iniciado | Daniel Malagón | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 2
E-07 | Validar prototipo UI/UX | No Iniciado | Daniel Malagón | 20/09/2026 | 20/09/2026 | 1
E-08 | Configurar repositorio y entorno de desarrollo | No Iniciado | Johan Camilo | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 2
E-09 | Implementar captura de ubicación GPS | No Iniciado | Jhoan Molina | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 2
E-10 | Implementar búsqueda por destino | No Iniciado | Jhoan Molina | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 2
E-11 | Implementar mapa dinámico y radio de búsqueda | No Iniciado | Jhoan Molina | 27/09/2026 | 28/09/2026 | 2
E-12 | Implementar consulta y comparación de tarifas | No Iniciado | Jhoan Molina | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 2
E-13 | Implementar módulo de reseñas y calificaciones | No Iniciado | Jhoan Molina | 2026-01-10 | 2026-02-10 | 2
E-14 | Implementar perfil y autenticación segura | No Iniciado | Johan Camilo / Jhoan Molina | 2026-03-10 | 2026-04-10 | 2
E-15 | Implementar backend y servicios API | No Iniciado | Johan Camilo | 2026-05-10 | 2026-07-10 | 3
E-16 | Implementar panel web para administradores | No Iniciado | Jhoan Molina | 2026-08-10 | 2026-10-10 | 3
E-17 | Integrar actualización de tarifas | No Iniciado | Johan Camilo | 2026-11-10 | 2026-12-10 | 2
E-18 | Configurar infraestructura cloud | No Iniciado | Johan Camilo | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 2
E-19 | Poblar y auditar directorio inicial | No Iniciado | Ilvar Camelo | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 2
E-20 | Diseñar casos y escenarios de prueba | No Iniciado | Jhoan Molina | 17/10/2026 | 17/10/2026 | 1
E-21 | Ejecutar pruebas funcionales | No Iniciado | Jhoan Molina | 18/10/2026 | 18/10/2026 | 1
E-22 | Ejecutar pruebas de rendimiento, estrés y carga | No Iniciado | Jhoan Molina | 19/10/2026 | 20/10/2026 | 2
E-23 | Corregir hallazgos y validar calidad | No Iniciado | Equipo Desarrollo | 21/10/2026 | 22/10/2026 | 2
E-24 | Preparar despliegue Beta | No Iniciado | Johan Camilo | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 1
E-25 | Realizar pruebas de campo en Bogotá | No Iniciado | Equipo Proyecto | 24/10/2026 | 25/10/2026 | 2
E-26 | Ajustar y validar versión Beta | No Iniciado | Equipo Desarrollo | 26/10/2026 | 27/10/2026 | 2
4 | Monitoreo y Control |  |  | 28/10/2026 | 2026-08-11 | 9
MC-01 | Monitorear avance del cronograma | No Iniciado | Johan Camilo | 28/10/2026 | 29/10/2026 | 2
MC-02 | Controlar costos y presupuesto | No Iniciado | Johan Camilo | 30/10/2026 | 31/10/2026 | 2
MC-03 | Monitorear riesgos e implementar respuestas | No Iniciado | Johan Camilo | 2026-01-11 | 2026-02-11 | 2
MC-04 | Controlar calidad de entregables | No Iniciado | Jhoan Molina | 2026-03-11 | 2026-04-11 | 2
MC-05 | Gestionar solicitudes de cambio | No Iniciado | Johan Camilo | 2026-05-11 | 2026-06-11 | 2
MC-06 | Realizar seguimiento de indicadores | No Iniciado | Johan Camilo | 2026-07-11 | 2026-08-11 | 2
5 | Cierre y entregables |  |  | 2026-09-11 | 14/11/2026 | 6
C-01 | Preparar documentación y entregables de cierre | No Iniciado | Daniel Malagón | 2026-09-11 | 2026-10-11 | 2
C-02 | Verificar aceptación de los entregables | No Iniciado | Docente / Sponsor | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1
C-03 | Realizar sustentación académica y cierre | No Iniciado | Equipo Completo | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1
C-04 | Documentar lecciones aprendidas | No Iniciado | Equipo Completo | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 1
C-05 | Cerrar administrativa y formalmente el proyecto | No Iniciado | Johan Camilo | 14/11/2026 | 14/11/2026 | 1