## Lista de tareas pendie
Lista de actividades
Nombre del Proyecto: Desarrollo de Aplicación Móvil para Búsqueda, Comparación y Transparencia Tarifaria de Parqueaderos Urbanos (SmartPark)
ACTIVIDAD | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA | % Avance Representativo
Inicio | I-00 | 1 |  |  | - | I-01 | 0 | 0 | FS | 0%
Elaborar Acta de Constitución del Proyecto | I-01 | 1.1 | Johan Camilo (PM) | Formalizar SmartPark: alcance, objetivos y entregables | I-00 | I-02 | 0 | 0 | FS | 0%
Elaborar lista de actividades del proyecto | I-02 | 1.2 | Johan Camilo (PM) | Consolidar y documentar las actividades iniciales del proyecto | I-01 | P-01,P-04 | 0 | 0 | FS | 0%
Planificación | P-00 | 2 |  |  | I-02 | P-01 | 0 | 0 | FS | 0%
Definir alcance y objetivos operativos | P-01 | 2.1 | PM / Equipo | Definir alcance funcional y técnico | I-02 | P-02 | 0 | 0 | FS | 0%
Levantar y validar requisitos | P-02 | 2.2 | Juan Sebastián Sánchez | Requisitos funcionales y no funcionales | P-01 | P-03 | 0 | 0 | FS | 0%
Elaborar y aprobar SRS | P-03 | 2.3 | Juan Sebastián Sánchez | Documento de especificación de requisitos | P-02 | R-00 | 0 | 0 | FS | 0%
Definir EDT/WBS | P-04 | 2.4 | Johan Camilo | Descomposición estructurada del trabajo | I-02 | P-05,P-06,P-07 | 0 | 0 | FS | 0%
Elaborar cronograma | P-05 | 2.5 | Johan Camilo | Secuenciar actividades e hitos | P-04 | P-08,P-09 | 0 | 0 | FS | 0%
Planificar recursos | P-06 | 2.6 | Johan Camilo | Definir recursos humanos y tecnológicos | P-04 | P-10 | 0 | 0 | FS | 0%
Planificar presupuesto y costos | P-07 | 2.7 | Johan Camilo | Distribuir presupuesto del proyecto | P-04 | MC-02 | 0 | 0 | FS | 0%
Elaborar plan de riesgos | P-08 | 2.8 | Equipo | Identificar y gestionar riesgos | P-05 | MC-03 | 0 | 0 | FS | 0%
Definir plan de calidad | P-09 | 2.9 | Jhoan Molina (QA) | Establecer métricas y criterios | P-05 | MC-04 | 0 | 0 | FS | 0%
Definir plan de comunicaciones | P-10 | 2.10 | Johan Camilo | Definir reportes y comunicaciones | P-06 | MC-06 | 0 | 0 | FS | 0%
Ejecución | E-00 | 3 |  |  | P-03 | R-00 | 0 | 0 | FS | 0%
Requerimientos | R-00 | 3.1 |  |  | P-03 | R-01 | 0 | 0 | FS | 0%
Validar requisitos funcionales y no funcionales con interesados | R-01 | 3.1.1 | Juan Sebastián Sánchez | Validación formal de requisitos con los interesados | R-00 | R-02 | 0 | 0 | FS | 0%
Elaborar historias de usuario y criterios de aceptación | R-02 | 3.1.2 | Juan Sebastián Sánchez | Detallar historias de usuario para app móvil y panel web | R-01 | R-03 | 0 | 0 | FS | 0%
Priorizar requisitos y definir alcance del MVP | R-03 | 3.1.3 | PM / Analista | Selección de funcionalidades del producto mínimo viable | R-02 | R-04 | 0 | 0 | FS | 0%
Gestionar cambios y actualizar backlog de requisitos | R-04 | 3.1.4 | Juan Sebastián Sánchez | Actualizar el backlog según retroalimentación de interesados | R-03 | D-00 | 0 | 0 | FS | 0%
Diseño | D-00 | 3.2 |  |  | R-04 | D-01 | 0 | 0 | FS | 0%
Diseñar arquitectura general de la solución | D-01 | 3.2.1 | Sergio Galvis | Arquitectura móvil, web y backend de SmartPark | D-00 | D-02,D-03,D-04 | 0 | 0 | FS | 0%
Diseñar modelo de datos y base de datos | D-02 | 3.2.2 | Ilvar Camelo | Entidades, relaciones y esquema de base de datos | D-01 | D-05 | 0 | 0 | FS | 0%
Diseñar arquitectura y contratos de API REST | D-03 | 3.2.3 | Sergio Galvis | Endpoints, servicios y contratos de integración | D-01 | D-05 | 0 | 0 | FS | 0%
Diseñar wireframes y prototipo navegable UI/UX | D-04 | 3.2.4 | Daniel Malagón | Diseño de interfaces de la app móvil SmartPark | D-01 | D-06 | 0 | 0 | FS | 0%
Diseñar interfaz del panel administrativo web | D-05 | 3.2.5 | Daniel Malagón | Diseño del portal web para administradores | D-02,D-03 | D-06 | 0 | 0 | FS | 0%
Validar y ajustar prototipos con usuarios e interesados | D-06 | 3.2.6 | Daniel Malagón | Retroalimentación y ajustes de diseño | D-04,D-05 | D-07 | 0 | 0 | FS | 0%
Definir estándares de código y arquitectura técnica | D-07 | 3.2.7 | Sergio Galvis | Lineamientos técnicos para el desarrollo | D-06 | IM-00 | 0 | 0 | FS | 0%
Implementación | IM-00 | 3.3 |  |  | D-07 | IM-01 | 0 | 0 | FS | 0%
Configurar repositorio y entorno de desarrollo | IM-01 | 3.3.1 | Johan Camilo | Git, ramas y herramientas de desarrollo | IM-00 | IM-02 | 0 | 0 | FS | 0%
Configurar infraestructura cloud y base de datos | IM-02 | 3.3.2 | Johan Camilo | Provisionar servicios cloud y base de datos | IM-01 | IM-03 | 0 | 0 | FS | 0%
Implementar backend: autenticación y gestión de usuarios | IM-03 | 3.3.3 | Johan Camilo / Jhoan Molina | Login, registro y gestión de perfiles | IM-02 | IM-04 | 0 | 0 | FS | 0%
Implementar backend: servicios API de parqueaderos y tarifas | IM-04 | 3.3.4 | Johan Camilo | Lógica de negocio y endpoints de parqueaderos | IM-03 | IM-05 | 0 | 0 | FS | 0%
Implementar backend: servicio de geolocalización | IM-05 | 3.3.5 | Johan Camilo | Servicios de ubicación y cálculo de distancias | IM-04 | IM-06,IM-12 | 0 | 0 | FS | 0%
Implementar app móvil: captura de ubicación GPS | IM-06 | 3.3.6 | Jhoan Molina | Geolocalización del usuario en la app | IM-05 | IM-07 | 0 | 0 | FS | 0%
Implementar app móvil: búsqueda por destino | IM-07 | 3.3.7 | Jhoan Molina | Consulta de parqueaderos por dirección destino | IM-06 | IM-08 | 0 | 0 | FS | 0%
Implementar app móvil: mapa dinámico y radio de búsqueda | IM-08 | 3.3.8 | Jhoan Molina | Visualización geográfica de parqueaderos | IM-07 | IM-09 | 0 | 0 | FS | 0%
Implementar app móvil: consulta y comparación de tarifas | IM-09 | 3.3.9 | Jhoan Molina | Comparación de precio y distancia entre alternativas | IM-08 | IM-10 | 0 | 0 | FS | 0%
Implementar app móvil: módulo de reseñas y calificaciones | IM-10 | 3.3.10 | Jhoan Molina | Valoraciones y comentarios de usuarios | IM-09 | IM-11 | 0 | 0 | FS | 0%
Implementar app móvil: perfil de usuario y autenticación | IM-11 | 3.3.11 | Johan Camilo / Jhoan Molina | Registro, login y gestión de perfil en la app | IM-10 | IM-14 | 0 | 0 | FS | 0%
Implementar panel web: gestión de parqueaderos | IM-12 | 3.3.12 | Jhoan Molina | Administración de tarifas, horarios y disponibilidad | IM-05 | IM-13 | 0 | 0 | FS | 0%
Implementar panel web: administración de usuarios y reportes | IM-13 | 3.3.13 | Jhoan Molina | Gestión de usuarios y reportes administrativos | IM-12 | IM-14 | 0 | 0 | FS | 0%
Integrar sincronización de datos móvil-web | IM-14 | 3.3.14 | Johan Camilo | Sincronización de tarifas y disponibilidad en tiempo real | IM-11,IM-13 | IM-15 | 0 | 0 | FS | 0%
Poblar y auditar directorio inicial de parqueaderos | IM-15 | 3.3.15 | Ilvar Camelo | Registro y verificación de 50 parqueaderos iniciales | IM-14 | IM-16 | 0 | 0 | FS | 0%
Realizar integración continua y control de calidad de código | IM-16 | 3.3.16 | Equipo Desarrollo | Revisiones de código y pipeline de integración | IM-15 | V-00 | 0 | 0 | FS | 0%
Verificación | V-00 | 3.4 |  |  | IM-16 | V-01 | 0 | 0 | FS | 0%
Diseñar plan y casos de prueba | V-01 | 3.4.1 | Jhoan Molina | Casos de prueba funcionales, de rendimiento y usabilidad | V-00 | V-02 | 0 | 0 | FS | 0%
Ejecutar pruebas unitarias e integración | V-02 | 3.4.2 | Equipo Desarrollo | Verificación de componentes y su integración | V-01 | V-03 | 0 | 0 | FS | 0%
Ejecutar pruebas funcionales | V-03 | 3.4.3 | Jhoan Molina | Validación de cumplimiento de requisitos | V-02 | V-04 | 0 | 0 | FS | 0%
Ejecutar pruebas de rendimiento, estrés y carga | V-04 | 3.4.4 | Jhoan Molina | Validar tiempos de respuesta menores a 2 segundos | V-03 | V-05 | 0 | 0 | FS | 0%
Ejecutar pruebas de usabilidad | V-05 | 3.4.5 | Daniel Malagón | Evaluar experiencia de usuario de la app | V-04 | V-06 | 0 | 0 | FS | 0%
Ejecutar pruebas de campo en Bogotá | V-06 | 3.4.6 | Equipo Proyecto | Validación en entorno real con parqueaderos | V-05 | V-07 | 0 | 0 | FS | 0%
Corregir hallazgos y validar cierre de defectos | V-07 | 3.4.7 | Equipo Desarrollo | Corrección de incidencias detectadas | V-06 | V-08 | 0 | 0 | FS | 0%
Obtener aprobación de calidad de los entregables | V-08 | 3.4.8 | Jhoan Molina (QA) | Verificación final de criterios de calidad | V-07 | M-00 | 0 | 0 | FS | 0%
Mantenimiento | M-00 | 3.5 |  |  | V-08 | M-01 | 0 | 0 | FS | 0%
Preparar y ejecutar despliegue en ambiente Beta/producción | M-01 | 3.5.1 | Johan Camilo | Configuración y publicación del entorno de producción | M-00 | M-02 | 0 | 0 | FS | 0%
Monitorear estabilidad y desempeño post-despliegue | M-02 | 3.5.2 | Johan Camilo | Seguimiento de disponibilidad y rendimiento | M-01 | M-03 | 0 | 0 | FS | 0%
Brindar soporte y corrección de incidencias post-lanzamiento | M-03 | 3.5.3 | Equipo Desarrollo | Atención de errores reportados por usuarios | M-02 | M-04 | 0 | 0 | FS | 0%
Gestionar solicitudes de mejora y actualizaciones menores | M-04 | 3.5.4 | Johan Camilo | Priorización y aplicación de mejoras | M-03 | M-05 | 0 | 0 | FS | 0%
Documentar el sistema para mantenimiento futuro | M-05 | 3.5.5 | Daniel Malagón | Manual técnico y de usuario de SmartPark | M-04 | C-00 | 0 | 0 | FS | 0%
Monitoreo y Control | MC-00 | 4 |  |  | P-00 | MC-01 | 0 | 0 | FS | 0%
Monitorear avance del cronograma | MC-01 | 4.1 | Johan Camilo | Seguimiento al cronograma | P-05 | MC-05 | 0 | 0 | FS | 0%
Controlar costos y presupuesto | MC-02 | 4.2 | Johan Camilo | Seguimiento financiero | P-07 | C-00 | 0 | 0 | FS | 0%
Monitorear riesgos e implementar respuestas | MC-03 | 4.3 | Johan Camilo | Seguimiento de riesgos | P-08 | C-00 | 0 | 0 | FS | 0%
Controlar calidad de entregables | MC-04 | 4.4 | Jhoan Molina | Verificar criterios de calidad | P-09 | V-01 | 0 | 0 | FS | 0%
Gestionar solicitudes de cambio | MC-05 | 4.5 | Johan Camilo | Control integrado de cambios | MC-01 | C-00 | 0 | 0 | FS | 0%
Realizar seguimiento de indicadores | MC-06 | 4.6 | Johan Camilo | KPIs del proyecto | P-10 | C-00 | 0 | 0 | FS | 0%
Cierre | C-00 | 5 |  |  | M-05 | C-01 | 0 | 0 | FS | 0%
Preparar documentación y entregables de cierre | C-01 | 5.1 | Daniel Malagón | Consolidar documentación final | M-05 | C-02 | 0 | 0 | FS | 0%
Verificar aceptación de los entregables | C-02 | 5.2 | Docente / Sponsor | Aprobación formal | C-01 | C-03 | 0 | 0 | FS | 0%
Realizar sustentación académica y cierre del proyecto | C-03 | 5.3 | Equipo Completo | Presentación final | C-02 | C-04 | 0 | 0 | FS | 0%
Documentar lecciones aprendidas | C-04 | 5.4 | Equipo Completo | Registro de experiencias | C-03 | C-05 | 0 | 0 | FS | 0%
Cerrar administrativa y formalmente el proyecto | C-05 | 5.5 | Johan Camilo | Cierre definitivo SmartPark | C-04 | - | 0 | 0 | FS | 0%