## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
| SMARTPARK | [5 empty] | Johan Camilo Ramirez
|  |  | PRE-MITIGACION |  |  |  | POST-MITIGACION
REF / ID | ACTIVIDAD | RIESGO | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | MITIGACIONS /ADVERTENCIAS / ACCIONES CORRECTIVAS | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | ACEPTABLE PARA CONTINUAR | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
1 | Elaborar Acta de Constitución del Proyecto | Falta de claridad en la definición y delimitación del alcance del proyecto, ocasionando desviaciones durante la ejecución. | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Implementar controles de planificación, revisión y aprobación de los requisitos y objetivos del proyecto para asegurar una definición clara del alcance, implementar los 7 canales de comunicacion efectiva segun PMBOK | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | NO
2 | Identificar interesados del proyecto | investigacion inadecuada de clientes erroneos que hagan pensar que el proyecto no es viable | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Validar la información con las áreas involucradas y mantener actualizado el registro de interesados. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | NO | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH
3 | Elaborar lista general de actividades | Planificación incompleta de las actividades del proyecto. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Realizar revisiones periódicas y validar la planificación con el equipo de trabajo, utilizando plataformas de trabajo (trello, jira,etc) | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | NO | INTOLERABLE |  | EXTREME
4 | Definir alcance y objetivos operativos | Cambios de objetivos constantes a medida en que avanza el proyecto | INTOLERABLE | POSIBLE | HIGH | Documentar y aprobar formalmente el alcance y los objetivos con los interesados, y verificar su cumplimiento en las revisiones de seguimiento generando cultura en el equipo alrededor de estos objetivos | INDESEABLE | POSIBLE | EXTREME | NO
5 | Levantar y validar requisitos | Gestión inadecuada de los requisitos del proyecto donde se generen requisitos innecesarios que nos alejen de los objeticos del proyecto | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Validar los requisitos con los interesados y documentar los acuerdos alcanzados, enfocandonos en las funcionalidades principales del proyecto | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | NO
6 | Definir EDT/WBS | Estructuración inadecuada del trabajo del proyecto. | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Revisar la EDT/WBS con el equipo y verificar la cobertura de todos los entregables. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | YES
7 | Elaborar cronograma | Planificación inadecuada de los tiempos de las actividades establecidas del proyecto. | TOLERABLE | POSIBLE | HIGH | Validar el cronograma con el equipo de trabajo y realizar seguimiento y ajustes constantes a los logros establecidos. | INDESEABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
8 | Planificar presupuesto y costos | Gestión inadecuada del presupuesto y los costos del proyecto. | INTOLERABLE | PROBABLE | EXTREME | Revisar las estimaciones de costos y monitorear constantemente la ejecución presupuestal mientras se avanza en la ejecución del proyecto. | INTOLERABLE | POSIBLE | EXTREME | NO
9 | Elaborar plan de riesgos | Gestión inadecuada de la elaboración del plan de riesgos del proyecto. | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | Identificar, evaluar y actualizar constantemente los riesgos y sus planes de respuesta. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | YES
10 | Planificar recursos | Planificación y distribución inadecuada de los recursos del proyecto | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Verificar la disponibilidad de recursos y ajustar la asignación según las necesidades del proyecto validando su verdadera asignación y distribución de los mismos recursos. | INDESEABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
11 | Elaborar y aprobar SRS | Definición inadecuada de los requisitos y especificaciones del proyecto. | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Validar y aprobar formalmente los requisitos con los interesados antes de su implementación, realizando validaciónes del panorama del proyecto y sus alcances. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | YES
12 | Definir plan de calidad | Estructuración de manera inadecuada el trabajo del proyecto. | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Revisar la EDT con el equipo y verificar la cobertura de todos los entregables. | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
13 | Definir plan de comunicaciones | Si el plan de comunicaciones no queda bien definido, la información del proyecto puede llegar tarde, incompleta o a la persona equivocada. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Dejar claro desde el inicio quién informa qué, por qué medio y cada cuánto, tanto al equipo como a los interesados. | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
14 | Validar requisitos con interesados | Que los requisitos se validen tarde o solo a medias con los interesados y toque rehacer trabajo más adelante. | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Agendar reuniones de validación con los interesados, dejar el acta firmada y llevar el control de las versiones de los requisitos. | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
15 | Gestionar cambios y priorizar requisitos | Que se acepten cambios en los requisitos sin revisar antes cómo afectan el tiempo, el costo y la calidad del proyecto. | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Pedir que todo cambio pase por una aprobación previa, mirar qué impacto tiene y volver a ordenar las prioridades dejándolo por escrito. | TOLERABLE | POSIBLE | HIGH | YES
16 | Diseñar arquitectura general de la solución | Que la arquitectura escogida no aguante el crecimiento del aplicativo ni las conexiones con GPS, mapas y pagos, y toque rehacer trabajo más adelante. | INTOLERABLE | POSIBLE | EXTREME | Revisar el diseño con alguien con experiencia, hacer una prueba pequeña de las conexiones más delicadas y dejar por escrito por qué se eligió cada cosa antes de empezar a programar. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
17 | Diseñar modelo de datos | Que el modelo de datos quede incompleto o mal armado y la información de parqueaderos, usuarios y reservas se desordene o las consultas se vuelvan lentas. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Revisar el modelo con el equipo, organizar bien las tablas y probarlo con casos reales antes de dejarlo en firme. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
18 | Diseñar arquitectura API REST | Que la API quede sin reglas claras de versiones, seguridad ni documentación y después sea difícil conectarla con la app móvil y con otros servicios. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Acordar desde el principio cómo se nombra, cómo se protege y cómo se documenta la API, y probar las conexiones antes de darla por lista. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
19 | Diseñar prototipo navegable UI/UX | Incoherencia de navegabilidad y entendimiento por parte del cliente para utilizar el aplicativo. | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | Desarrollo de prototipos funcionales para la correcta ejecución y desarrollo del aplicativo. | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
20 | Validar prototipo UI/UX | El aplicativo no podrá ser navegable por el usuario que lo utilice, por lo que no brindará la solución a la necesidad que se tenga. | INTOLERABLE | POSIBLE | EXTREME | Validar mediante pruebas el desempeño del aplicativo para su correcta navegación. | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
21 | Configurar repositorio y entorno de desarrollo | Que cada quien trabaje con una configuración distinta del repositorio o del entorno y se pierda trabajo o se dañe lo ya hecho. | INDESEABLE | POSIBLE | MEDIUM | Dejar una sola configuración para todos, explicarla y confirmar que el equipo la tenga funcionando antes de empezar a programar. | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
22 | Implementar captura de ubicación GPS | Que el celular no dé bien la ubicación o el usuario no acepte el permiso, y por eso no se puedan mostrar los parqueaderos cercanos. | INTOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Explicarle al usuario para qué se pide el permiso, dejarle la opción de escribir la dirección a mano y probar la app en varios celulares. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
23 | Implementar búsqueda por destino | Que la búsqueda por destino demore o traiga resultados equivocados por fallas del servicio de mapas. | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Probar el buscador con muchas direcciones reales y mostrar un mensaje claro cuando el servicio falle. | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
24 | Implementar mapa dinámico y radio de búsqueda | Que el mapa se ponga lento o se cierre solo cuando tenga que mostrar muchos parqueaderos al tiempo. | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Agrupar los puntos del mapa, mostrar solo los parqueaderos dentro del radio buscado y probar la app en celulares sencillos. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
25 | Implementar consulta y comparación de tarifas | Que las tarifas que muestra la app no coincidan con las del parqueadero y los usuarios pierdan la confianza o se quejen. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Manejar un solo listado de tarifas con la fecha de la última actualización a la vista, revisarlo seguido con los parqueaderos y dejar que el usuario avise si ve un precio distinto. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
26 | Implementar módulo de reseñas y calificaciones | Que se publiquen reseñas falsas u ofensivas y afecten la imagen de los parqueaderos y de la app. | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | Filtrar las palabras ofensivas y tener a alguien encargado de revisar los reportes. | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
27 | Implementar perfil y autenticación segura | Inconsistencia en el inicio de sesión con credenciales incorrectas o fallas en la base de datos. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Correcta validación en las credenciales de los usuarios y organizamiento de base de datos para el inicio de sesión. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
28 | Implementar backend y servicios API | Que los servicios del backend se caigan o respondan mal por errores de programación o por no controlar las fallas. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Revisar el código entre compañeros, dejar los errores registrados en un solo lugar y correr pruebas automáticas cada vez que se cambie algo. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
29 | Implementar panel web para administradores | Que el panel de administradores no distinga permisos y cualquiera pueda ver o cambiar información de parqueaderos y usuarios. | INTOLERABLE | POSIBLE | EXTREME | Definir qué puede hacer cada tipo de usuario, guardar un registro de las acciones y revisar los accesos antes de sacarlo a producción. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
30 | Integrar actualización de tarifas | Que falle la actualización automática de tarifas y la app termine mostrando precios equivocados. | INDESEABLE | POSIBLE | EXTREME | Dejar avisos cuando la actualización falle, mantener el último precio que sí sirvió y avisarle al administrador para que lo corrija. | INTOLERABLE | POSIBLE | HIGH | YES
31 | Configurar infraestructura cloud | Que la infraestructura en la nube quede mal configurada y el servicio se caiga o llegue una factura más alta de lo previsto. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Seguir las recomendaciones de configuración, dejar alertas de consumo, programar copias de seguridad y tener claro qué hacer si el servicio se cae, poner tope en el consumo de cluster y mapea consumo de cluster por usuario. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
32 | Poblar y auditar directorio inicial | Que los parqueaderos cargados al inicio queden con datos incompletos o desactualizados. | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Usar un formato de carga con los campos obligatorios, ir a verificar en campo algunos parqueaderos y dejar a alguien encargado de mantener la información al día. | INTOLERABLE | POSIBLE | HIGH | NO
33 | Diseñar casos y escenarios de prueba | Que los casos de prueba no alcancen a cubrir lo más importante de la app. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Cruzar cada requisito con su prueba y revisar esa lista con el equipo antes de empezar a probar. | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES
34 | Ejecutar pruebas funcionales | Que por falta de tiempo las pruebas se hagan a medias y queden errores sin encontrar. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Dejar el tiempo de pruebas separado en el cronograma, probar primero lo más importante y anotar cada error encontrado. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
35 | Ejecutar pruebas de rendimiento, estrés y carga | Que la app se ponga lenta cuando muchos usuarios la usen al mismo tiempo y nadie se dé cuenta a tiempo. | INDESEABLE | POSIBLE | MEDIUM | Definir cuánto debe aguantar la app, probarla con bastante carga y arreglar lo que la esté frenando. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
36 | Corregir hallazgos y validar calidad | Que al corregir un error se dañe otra parte que ya funcionaba. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Volver a probar lo que ya funcionaba después de cada corrección y que otro compañero revise el cambio antes de subirlo, utilizar control de versiones para poder volver a un puto donde es funcional | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
37 | Preparar despliegue Beta | Que el despliegue de la versión Beta falle porque el entorno de pruebas y el real no son iguales, o porque no hay cómo devolverse. | TOLERABLE | POSIBLE | EXTREME | Dejar los dos entornos iguales, escribir el paso a paso del despliegue y probar antes cómo volver a la versión anterior si algo sale mal, aplicar CI/CD para que halla pruebas y despliegue continuo | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
38 | Realizar pruebas de campo en Bogotá | Que muy pocos usuarios y parqueaderos participen en las pruebas de campo y quede poca retroalimentación. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Invitar con tiempo a usuarios y parqueaderos aliados, ofrecerles algún incentivo y llevar una encuesta sensilla para la obtencion de informacion. | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
39 | Ajustar y validar versión Beta | Que los ajustes de la Beta se hagan sin preguntarle al usuario final y sigan los mismos problemas de uso. | INTOLERABLE | POSIBLE | HIGH | Ordenar los comentarios recibidos, aplicar los más importantes y mostrárselos a usuarios reales antes de cerrar la versión. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
40 | Monitorear avance del cronograma | Inconsistencia en el desarrollo del aplicativo por faltas en los avances hecho por el equipo. | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Monitoreo intenso del cronograma para seguir las fechas de entrega de cada actividad prevista dentro del mismo. | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
41 | Controlar costos y presupuesto | Que aparezcan gastos que no estaban previstos y se pase del presupuesto. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Revisar el presupuesto cada quince días y dejar un dinero de reserva. | INDESEABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
42 | Monitorear riesgos e implementar respuestas | Que aparezcan riesgos que nadie tenía identificados y no haya un plan para responder. | INTOLERABLE | PROBABLE | EXTREME | Repasar la matriz de riesgos en cada clase y anotar los nuevos apenas se detecten. | INDESEABLE | POSIBLE | MEDIUM | NO
43 | Controlar calidad de entregables | Que los entregables no cumplan lo que se había acordado con el cliente. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Revisar cada entregable contra lo acordado y dejar la aprobación por escrito antes de darlo por terminado. | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
44 | Gestionar solicitudes de cambio | Aprobar cambios sin mirar bien cuánto tiempo y cuánto dinero implican. | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Pasar toda solicitud de cambio por el comité, revisar qué implica en costo, tiempo y alcance, y solo después aprobarla. | INDESEABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
45 | Realizar seguimiento de indicadores | Que los indicadores queden mal calculados y no muestren cómo va realmente el proyecto. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Dejar claro como se calcula cada indicador, de dónde salen los datos y cada cuánto se mide. | INDESEABLE | POSIBLE | MEDIUM | NO
46 | Preparar documentación y entregables de cierre | Documentación incompleta, desactualizada o con deficiencias técnicas de redacción. | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Revisar el aplicativo de Trello constantemente para la preparacion correcta de los entregables. | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
47 | Verificar aceptación de los entregables | Que el cliente se demore en firmar la aceptación o no la quiera firmar. | INTOLERABLE | PROBABLE | EXTREME | Acordar con el cliente desde el inicio las fechas y las condiciones aceptadas. Ademas, hacer entregas parciales. | INDESEABLE | POSIBLE | MEDIUM | NO
48 | Realizar sustentación académica y cierre | Que la sustentación no muestre con claridad los resultados y el impacto del proyecto. | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Preparar y ensayar la presentación con material de apoyo centrado en resultados y en lo que el proyecto logró. | INDESEABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
49 | Documentar lecciones aprendidas | Pérdida de conocimiento valioso sobre errores ocurridos durante la ejecución. | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Hacer una reunión final para anotar qué cosas salieron bien y qué salió mal. | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
50 | Cerrar administrativa y formalmente el proyecto | Compromisos pendientes sin finiquitar de manera formal. | INTOLERABLE | POSIBLE | EXTREME | Revisar una lista final para estar seguros de que no quedó ningún pendiente ni trabajo a medias. | INDESEABLE | POSIBLE | MEDIUM | NO

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
|  | ACEPTABLE | ALARP Tan bajo como sea razonablemente posible | GENERALMENTE INACEPTABLE | INTOLERABLE
|  | ADELANTE, SE PUEDE CONTINUAR | APLICAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN | BUSCAR APOYO | PONER EN PAUSA
SEVERIDAD
|  | Aceptable | Tolerable | Indeseable | Intolerable
|  | Poco o ningún efecto. | Los efectos se sienten, pero no son críticos para el resultado. | Impacto serio en el curso de acción y en el resultado. | Podría resultar en un desastre.
PROBABILIDAD | Improbable | BAJO | MEDIO | MEDIO | ALTO
Es poco probable que ocurra.
| Posible | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
Es probable que ocurra en algún momento.
| Probable | MEDIO | ALTO | ALTO | EXTREMO
Es casi seguro que ocurra.