## EN BLANCO - Matriz RACI
MATRIZ RACI – SmartPark
|  |  | Scrum Master (Johan Camilo Ramírez) | Product Owner (Daniel Joel Malagón) | Devops (Johan Camilo Ramírez) | Front-end (Jhoan Molina) | Proyect manager (Ilvar Camelo) | Analista de Requisitos (Juan Sebastian Sanchez) | Arquitecto de Software (Sergio Galvis) | Ingeniero de Datos / BD (Ilvar Camelo) | Diseñador UI/UX (Daniel Malagón) | QA (Jhoan Molina) | Analista de Requisitos (Juan Sebastian Sanchez) | Gerente de proyecto (Johan Camilo Ramirez) | Clientes | Directivos
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos | [5 empty] | Miembros del equipo del proyecto | [5 empty] | RECURSOS |  | Otro
Concepción e Inicio del Proyecto
Baja | Completo | Elaborar Acta de Constitución del Proyecto | R | A | C | I | C | I | C | I | I | I | C | R
Baja | Completo | Identificar interesados del proyecto | R | I | R | I | R | I | I | R | I | I | I | R/A
Baja | Completo | Elaborar lista general de actividades | I | R | I | R | I | R | I | I | R | R | R | R/A
Definición y Planificación del Proyecto
Baja | Completo | Definir alcance y objetivos operativos | bar: R to R
Baja | Completo | Levantar y validar requisitos | I | I | I | I | I | A | I | I | I | I | A | C
Baja | Completo | Definir EDT/WBS | R | I | R | I | A | I | R | A | I | I | I | R/A
Baja | Completo | Elaborar cronograma | I | R | I | I | I | A | I | I | R | R | A | R/A
Baja | Completo | Planificar presupuesto y costos | R | I | R | I | R | I | A | R | I | I | I | R/A
Alta | Atrasado | Elaborar plan de riesgos | R | I | R | I | A | I | R | A | I | I | I | R/A
Alta | Atrasado | Planificar recursos | I | I | I | R | I | I | R | I | R | i | R | R/A
Alta | Atrasado | Elaborar y aprobar SRS | I | I | I | R | I | I | R | I | R | I | R | A
Alta | Atrasado | Definir plan de calidad | I | I | I | R | I | I | R | I | R | C | R | R/A
Alta | Atrasado | Definir plan de comunicaciones | I | I | I | I | R | I | R | R | I | I | I | R/A
Lanzamiento y Ejecución del Proyecto
Media | No se ha iniciado | Validar requisitos con interesados | R | R | I | I | I | A | I | I | I | R | A | C
Media | No se ha iniciado | Gestionar cambios y priorizar requisitos | R | A | I | I | I | A | I | I | I | R | A | C
Media | No se ha iniciado | Diseñar arquitectura general de la solución | c | C | c | C | I | C | R | I | I | I | I | I
Media | No se ha iniciado | Diseñar modelo de datos | c | I | I | C | I | I | I | R | I | I | R | I
Media | No se ha iniciado | Diseñar arquitectura API REST | c | I | R | A | I | I | R | I | I | I | I | I
Media | No se ha iniciado | Diseñar prototipo navegable UI/UX | c | C | I | A | I | I | R | I | R | I | I | I
Media | No se ha iniciado | Validar prototipo UI/UX | R | R | I | C | C | I | I | I | R | R | I | C
Media | No se ha iniciado | Configurar repositorio y entorno de desarrollo | bar: R R c c c c to C C I I I I
Media | No se ha iniciado | Implementar captura de ubicación GPS | I | I | I | I | I | C | R | R | C | I | I | I
Media | No se ha iniciado | Implementar búsqueda por destino | I | C | I | I | I | C | R | R | C | I | I | I
Media | No se ha iniciado | Implementar mapa dinámico y radio de búsqueda | I | C | I | I | I | C | R | R | C | I | I | I
Media | No se ha iniciado | Implementar consulta y comparación de tarifas | I | C | I | I | I | C | R | R | C | I | I | I
Media | No se ha iniciado | Implementar módulo de reseñas y calificaciones | I | C | I | C | I | C | R | R | C | I | I | I
Media | No se ha iniciado | Implementar perfil y autenticación segura | I | I | C | I | I | A | R | R | C | I | A | I
Media | No se ha iniciado | Implementar backend y servicios API | bar: I to I
Media | No se ha iniciado | Implementar panel web para administradores | C | C | I | R | I | C | R | R | R | I | C | I
Media | No se ha iniciado | Integrar actualización de tarifas | C | R | I | I | I | C | R | R | R | i | C | I
Media | No se ha iniciado | Configurar infraestructura cloud | I | I | R | I | C | i | R | R | R | I | i | C
Media | No se ha iniciado | Poblar y auditar directorio inicial | C | R | R | I | I | i | R | I | R | I | i | I
Media | No se ha iniciado | Diseñar casos y escenarios de prueba | C | C | R | R | C | i | R | I | R | R | i | C
Media | No se ha iniciado | Ejecutar pruebas funcionales | C | C | I | I | i | i | R | I | I | R | i | C
Media | No se ha iniciado | Ejecutar pruebas de rendimiento, estrés y carga | I | I | R | C | C | i | R | I | I | R | i | C
Media | No se ha iniciado | Corregir hallazgos y validar calidad | R | R | C | I | C | A | R | I | I | R | A | C
Media | No se ha iniciado | Preparar despliegue Beta | bar: C I C C C I R to I C I C C C C
Media | No se ha iniciado | Realizar pruebas de campo en Bogotá | R | R | I | I | R | R | A | A | R | R | R | A
Media | No se ha iniciado | Ajustar y validar versión Beta | R | R | C | A | C | I | I | I | I | R | I | C
Monitoreo y Control
Media | No se ha iniciado | Monitorear avance del cronograma | bar: R to C
Media | No se ha iniciado | Controlar costos y presupuesto | R | C | R | I | A | C | A | A | I | I | I | A
Media | No se ha iniciado | Monitorear riesgos e implementar respuestas | A | I | A | I | R | I | A | R | I | I | I | A
Media | No se ha iniciado | Controlar calidad de entregables | R | C | R | R | R | C | R | R | C | R | C | A
Media | No se ha iniciado | Gestionar solicitudes de cambio | R | C | R | R | A | C | R | A | C | R | C | A
Media | No se ha iniciado | Realizar seguimiento de indicadores | R | C | R | I | R | C | R | R | C | R | C | A
Cierre y entregables
Media | No se ha iniciado | Preparar documentación y entregables de cierre | R | C | C | i | i | A | i | i | C | i | A | A
Media | No se ha iniciado | Verificar aceptación de los entregables | R | A | i | C | i | i | A | C | i | C | i | A
Media | No se ha iniciado | Realizar sustentación académica y cierre | R | i | A | i | C | i | i | A | C | i | C | A
Media | No se ha iniciado | Documentar lecciones aprendidas | R | i | C | A | i | C | i | i | A | C | i | A
Media | No se ha iniciado | Cerrar administrativa y formalmente el proyecto | R | C | i | C | A | i | C | C | i | A | C | A

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado | Nada | Necesita revisión
N | Nada |  | Aprobado
Atrasado
En espera