## WBS
Construction Project WBS
Project Title | SmartPark – App Móvil de Búsqueda, Comparación y Transparencia Tarifaria de Parqueaderos | Company Name | Universidad Libre – Bogotá
Project Manager | Johan Camilo Ramírez Jiménez, Sergio Esteban Galvis, Marin, Ilvar Santiago camelo amaya, Jhoan Alexander Molina , Daniel Joel Malagon Rodriguez, Juena Sebastian Sanchez Martínez | Date | 26/08/2026
SmartPark – EDT del Proyecto
3. Ejecución
3.1 Requerimientos
3.2 Diseño
2. Planificación
4. Monitoreo y Control
1. Inicio
R-01–R-02: Validar requisitos y elaborar HU
R-03–R-04: Priorizar MVP y backlog
D-01–D-03: Arquitectura, BD y API REST
D-04–D-07: UI/UX, panel web y estándares
3.3–3.4 Implementación y Verificación (IM-01–16, V-01–08)
3.5 Mantenimiento: despliegue y soporte (M-01–M-05)
2.1–2.3 Alcance, requisitos y SRS (P-01–P-03)
2.4–2.5 EDT y cronograma (P-04–P-05)
2.6–2.7 Recursos y presupuesto (P-06–P-07)
2.8–2.10 Riesgos, calidad y comunicaciones (P-08–P-10)
4.1 Cronograma y costos
MC-01–MC-02: Monitorear cronograma y controlar presupuesto
4.2 Riesgos y calidad
MC-03: Monitorear riesgos e implementar respuestas
MC-04: Controlar calidad de entregables
4.3 Cambios e indicadores
MC-05–MC-06: Gestionar cambios y KPIs
1.1 Elaborar Acta de Constitución (I-01)
Formalizar alcance, objetivos y entregables
1.2 Elaborar lista de actividades (I-02)
Consolidar y documentar actividades iniciales
5. Cierre
5.1–5.2 Documentación y aceptación (C-01–C-02)
Consolidar entregables y obtener aprobación formal
5.3–5.4 Sustentación y lecciones (C-03–C-04)
5.5 Cierre administrativo y formal (C-05)